Договор

о комплексном развитии территории жилой застройки

№ КРТ–____/2025

г. Тула                                                                                           «___»_________2025 года

Администрация муниципального образования город Тула, в лице первого заместителя главы администрации города Тулы Терехова Юрия Алексеевича, действующего на основании распоряжения администрации города Тулы от 03.08.2023 № 1/4621-р «О распределении обязанностей между главой администрации города Тулы, его заместителями и иными должностными лицами администрации города Тулы», распоряжения администрации города Тулы от 02.12.2024 №2/363-р 
«О назначении Терехова Ю.А.», именуемая в дальнейшем «Администрация» с одной стороны, и _____________, в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый 
в дальнейшем «Застройщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола о результатах аукциона от _____________ года, проведенного на основании распоряжения администрации города Тулы от 21.11.2025 № 1/9465-р «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Стороны обязуются осуществить комплексное развитие территории жилой застройки на условиях настоящего договора, которое включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории в составе с проектом межевания;

2) образование земельных участков в границах этой территории;

3) строительство на земельных участках в границах этой территории объектов капитального строительства и иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур;

4) осуществление изъятия для муниципальных нужд в соответствии 
с земельным законодательством земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости (при необходимости);

5) осуществление предоставления жилых помещений гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

6) выполнение иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного развития.

Местоположение, площадь и границы территории комплексного развития (далее - территории) определены в постановлении администрации города Тулы от 13.11.2025 №438 «О комплексном развитии территории жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская».

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, утвержденная постановлением администрации города Тулы от 13.11.2025 №438 «О комплексном развитии территории жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская» (Приложение № 1).

1.3. Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, представлены 
в Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.4. Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, и(или) сведения о видах, назначении планируемых для размещения объектов капитального строительства с указанием предельной (максимальной и (или)минимальной) общей площади таких объектов устанавливается в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории исходя из основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и объема строительства, утвержденных постановлением администрации города Тулы от 13.11.2025 №438 «О комплексном развитии территории жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская».

1.5. В границах территории расположено нежилое здание, количество этажей - 3, 
в том числе подземных - 0, кадастровый номер 71:30:040119:203, площадью 1110,6 
кв. м., объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом Б.И. Гольденблата» (охранное обязательство утв. приказом инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 28.12.2024 № 137, регистрационный номер объекта культурного наследия в ЕГРОКН: 712311389450005), расположенное по адресу: Тульская область, г. Тула, ул. Бундурина, д 25, с земельным участком, кадастровый номер: 71:30:040119:133, площадью 1049 кв.м, расположенным по адресу: г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д 25 (далее - ОКН).

1.6. Перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов, необходимых для функционирования объектов капитального строительства и обеспечения жизнедеятельности человека, и (или) сведения о видах 
и назначении таких объектов:

- объекты коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, водопроводные насосные станции, канализационные насосные станции, газовые сети) с последующей передачей в муниципальную собственность;

- улично-дорожная сеть с устройством линии уличного освещения 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

1.7. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции 
в соответствии с настоящим Договором, а также условие о размещении 
на первых этажах указанных домов нежилых помещений.

Застройщик вправе создавать нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Площадь нежилых помещений должна составлять 
не более 20% от общей площади многоквартирного дома. Назначение нежилых помещений на первых этажах многоквартирного дома должно выполняться 
в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки МО города Тулы.

- Цена права на заключение Договора

2.1. Цена права на заключение Договора, составляет ___ (____) рублей 00 копеек.

2.2. Задаток, внесенный Застройщиком за участие в торгах на право заключить договор о комплексном развитии территории в размере 2 511 000 (два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Оплата цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора за вычетом учтенного задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления оставшейся суммы денежных средств на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 
не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Днем исполнения обязательства по оплате цены настоящего Договора считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Управления Федерального казначейства (УФК) по Тульской области.

2.4. В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора по истечении срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, 
а задаток, указанный в пункте 2.2. настоящего Договора, Застройщику 
не возвращается.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Застройщик обеспечивает подготовку и представление на утверждение Администрации проекта документации по планировке территории комплексного развития (далее – ДПТ) в составе проекта планировки территории (далее – ППТ) 
и проекта межевания территории (далее – ПМТ) в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Тула, утвержденного решением Тульской городской Думы от 23.12.2016 № 33/838 (в редакции, действующей 
на дату подготовки ППТ, ПМТ), правилами землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденными постановлением администрации города Тулы от 24.02.2021 № 312 (в редакции, действующей 
на дату подготовки ППТ, ПМТ), региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, утвержденными постановлением правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635 (в редакции, действующей на момент подготовки ППТ, ПМТ), местными нормативами градостроительного проектирования, иными требованиями, установленными ГРК РФ и настоящим Договором, в том числе предусмотреть:

- предельная высота зданий, строений, сооружений – не более 36 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

- максимальный коэффициент застройки в границах территории комплексного развития: 0,6;

- максимальный коэффициент плотности застройки в границах территории комплексного развития: 4,0;

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта для жилой застройки на 1 квартиру: 0,4;

- предусмотреть размещение многоквартирного дома с подземным паркингом;

- создание благоприятных и безопасных условий для получения образования 
в дошкольном структурном подразделении МБОУ ЦО № 27, расположенный 
по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 3  путем проведения мероприятий по оснащению детского сада автономной системой оповещения и управления, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, оборудованию помещения для охраны, по замене радиаторов отопления в двух группах, по замене 3 оконных блоков в коридоре;

- создание благоприятных и безопасных условий для получения образования 
в школьном подразделении МБОУ ЦО № 27, расположенном по адресу: г. Тула, 
пр. Ленина, д. 21 путем проведения мероприятий по ремонту покрытия спортивной площадки

- строительство улично-дорожной сети;

- строительство иных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в соответствии с ДПТ.

Срок подготовки и представления ППТ и ПМТ - 180 дней с момента заключения настоящего Договора.

При направлении ДПТ на утверждение в Администрацию Застройщику необходимо предоставить документы, подтверждающие прохождение предварительной проверки XML – схем проекта межевания территории на наличие ошибок в ППК «Роскадастр».

Администрация обязана рассмотреть представленные Застройщиком ППТ 
и ПМТ в течение 20 рабочих дней. В случае вынесения Администрацией замечаний 
к ППТ и ПМТ Застройщик осуществляет их доработку и представляет на рассмотрение в установленном порядке не позднее 20 рабочих дней.

Максимальный срок исполнения, предусмотренного настоящим пунктом обязательства - 220 дней с момента заключения настоящего Договора.

Обязательство считается исполненным с момента представления 
в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленных после устранения Застройщиком замечаний и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

3.1.1. Застройщик обязан предоставить на согласование Администрации график мероприятий и график благоустройства в течение 30 дней после утверждения ППТ. Стороны вправе внести изменения в указанные график мероприятий и график благоустройства на основании соглашения сторон.

3.1.2. Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком мероприятий и графиком благоустройства, подтверждается Актом о частичной реализации настоящего Договора, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

3.2. Застройщик обязан в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таких земельных участках, и передать результаты этих работ Администрации для осуществления государственного кадастрового учета таких земельных участков.

3.2.1. Застройщик обеспечивает проведение необходимых работ для установления сервитутов – при необходимости.

3.2.2. Застройщик обеспечивает проведение необходимых работ для государственной регистрации прав, включая сервитуты, на земельные участки, образованные в соответствии с ПМТ.

3.3. Застройщик обязан за свой счет создать или приобрести жилые помещения для их предоставления нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, и передать их в муниципальную собственность.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет с момента заключения договора.

Для обеспечения переселения нанимателей из жилого помещения (в том числе комнаты (комнат) в коммунальной квартире), Застройщик обязуется предоставить благоустроенную отдельную квартиру, общей и жилой площадью не меньше площади высвобождаемого жилого помещения (количество жилых комнат в предоставляемой квартире должно соответствовать количеству жилых комнат в переселяемом жилом помещении).

Созданные (приобретенные) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь чистовую отделку («под ключ»), сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, в санузлах на полу уложена керамическая плитка, стены в санузлах отделаны керамической плиткой либо окрашены, на кухне установлена электрическая или газовая плита, установлены межкомнатные двери, подключено инженерное оборудование, проводка выполнена медным или алюминиевым проводом с установкой выключателей и розеток.

Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае поэтапного освобождения территории комплексного развития от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, переданные Застройщиком Администрации 
по акту приема-передачи жилых помещений, с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из признанных аварийными жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных признанных аварийными многоквартирных домов из числа, указанных 
в Приложении № 2 к настоящему договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан из всех многоквартирных домов, подлежащих сносу, или 
их отдельной части, освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, предусмотренного графиком осуществления мероприятий, разработанным 
на основании ППТ согласно пункту 3.6.1 настоящего Договора.

3.4. Застройщик обязан выплатить возмещение (денежные средства) собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в соответствии 
с земельным законодательством земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет с момента заключения договора.

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента перевода Застройщиком собственникам возмещения за помещения и земельные участки, предусмотренные условиями обязательства, согласованными сторонами, 
с указанием идентифицирующих признаков выкупленных объектов 
и правоустанавливающих документов, подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения и земельные участки к Застройщику.

В случае согласия собственников помещений на предоставление им взамен изымаемого другого помещения в соответствии с жилищным и земельным законодательством Российской Федерации Застройщик вправе предоставить соответствующие помещения вместо предоставления денежных средств для выплаты возмещения.

Застройщик вправе осуществить приобретение у собственников (граждан 
и юридических лиц) прав на все либо часть жилых помещений, находящихся 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.). Подобное приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства.

3.5. Застройщик обязан исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 
3.3, 3.4 настоящего Договора согласно перечню жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади (далее – перечень жилых помещений) (Приложение № 4).

После исполнения обязательств, указанных в п. 3.4., Застройщик обязан передать полученные от граждан жилые помещения, являющиеся собственностью Застройщика, по Акту приема – передачи в муниципальную собственность. Данный Акт приема - передачи жилого помещения является основанием для регистрации права муниципального образования на указанное в Акте приема – передачи жилое помещение.

3.6. Застройщик обязан осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории, в отношении которой принято решение 
о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.

3.6.1. Застройщик осуществляет мероприятия по развитию территории, в том числе по сносу многоквартирного дома, иных зданий (строений, (сооружений)), строительству, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
в соответствии со сроками, предусмотренными графиком осуществления мероприятий и графиком проведения работ по благоустройству территории комплексного развития, разработанными на основании ППТ (далее – график мероприятий и график благоустройства).

Застройщик обязан предоставить на согласование Администрации график мероприятий и график благоустройства в течение 30 дней после утверждения ППТ. Стороны вправе внести изменения в указанные графики на основании соглашения сторон.

3.6.2. Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком мероприятий и графиком благоустройства, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается уполномоченными представителями.

3.6.3. При осуществлении сноса многоквартирных домов необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населению городского округа город Тула, связанных с проведением таких работ.

3.6.4. В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах территории комплексного развития, получить разрешение 
на снос зеленых насаждений в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных Решением Тульской городской Думой от 31.01.2018г. № 47/1156.

3.6.5. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это не противоречит условиям настоящего Договора, стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.

3.7. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности и безвозмездно передать в муниципальную собственность после окончания строительства и ввода 
в эксплуатацию (при необходимости) объекты коммунальной (инженерной) 
и транспортной инфраструктур, строительство которых осуществлялось за его счет:

- сети водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения (в случае подключения 
к централизованным источникам теплоснабжения);

- сети ливневой канализации;

- очистные сооружения, канализационно-насосную станцию (при наличии);

- системы освещения улично-дорожной сети.

3.7.1. Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение 45 дней с даты утверждения документации по планировке территории. Передаваемые в муниципальную собственность объекты должны комплектоваться всеми документами, необходимыми для регистрации права муниципальной собственности, в том числе документами, подтверждающими факт создания объекта.

3.8. Застройщик обязан в срок до 01.08.2026 года перечислить 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 
№ 27» (МБОУ ЦО № 27) денежные средства на сумму сметного расчета, необходимого для реализации перечня мероприятий по оснащению детского сада, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 3,  автономной системой оповещения и управления, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, оборудованию помещения для охраны, по замене радиаторов отопления в двух группах, по замене 3 оконных блоков в коридоре, составленного на момент жертвования (Приложение № 7).

Перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ// УФК по Тульской области г. Тула.

БИК: 017003983

Расчетный счет: 03234643707010006600

Получатель платежа: МБОУ ЦО № 27

ИНН: 7106034980

КПП: 710601001

КБК: 86300000000000108150

Тип средств: 08.02.00

ОКТМО: 70701000001

Л/с: 008.322.39.8

Назначение платежа: проведение мероприятий по оснащению детского сада автономной системой оповещения и управления, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, оборудованию помещения для охраны, по замене радиаторов отопления в двух группах, по замене 3 оконных блоков в коридоре МБОУ ЦО № 27 по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, д. 3.

3.8.1. Застройщик обязан в срок до 01.08.2026 года перечислить 
в МБОУ ЦО № 27 денежные средства на сумму сметного расчета, необходимого для реализации перечня мероприятий по ремонту покрытия спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Тула, ул. пр. Ленина, д. 21, составленного на момент жертвования (Приложение №8).

Перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ// УФК по Тульской области г. Тула.

БИК: 017003983

Расчетный счет: 03234643707010006600

Получатель платежа: МБОУ ЦО № 27

ИНН: 7106034980

КПП: 710601001

КБК: 86300000000000208150

Тип средств: 08.02.00

ОКТМО: 70701000001

Л/с: 008.322.39.8

Назначение платежа: проведение по ремонту покрытия спортивной площадки МБОУ ЦО № 27 по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 21.

3.9. Застройщик обеспечивает в период действия настоящего Договора содержание территории комплексного развития в надлежащем состоянии. Застройщик обязан выполнить работы по благоустройству территории, в том числе озеленению 
в полном объеме в сроки и порядке в соответствии с графиком благоустройства 
и перечнем видов работ по благоустройству территории согласно приложению 
№ 4 к настоящему Договору.

3.9.1. Застройщик обязан обеспечить установку автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории комплексного развития.

3.9.2. Жилой комплекс (жилой дом) должен быть оборудован системой оповещения жителей об угрозе атак БПЛА, ракетной опасности путем установки электросирен и громкоговорителей с интеграцией их в общую систему оповещения города Тулы, на основании ТУ, полученных в Министерстве по региональной безопасности Тульской области.

3.10. Застройщик имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми актами.

3.11. Застройщик обязан провести работы по реставрации и приспособлению объект культурного наследия регионального значения «Доходный дом Б.И. Гольденблата» (регистрационный номер объекта культурного наследия в ЕГРОКН: 712311389450005), расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, 
ул. Бундурина, д. 25, для современного использования в качестве «Многоквартирный жилой дом».

3.11.1. В случае необходимости Застройщик согласно ст. 56.4, ст. 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации (далее по тексту ЗК РФ) вправе обратиться в Администрацию города Тулы с ходатайством об изъятии земельного участка с кадастровым номером: 71:30:040119:133 и объекта недвижимого имущества, являющегося объектом культурного наследия «Доходный дом Б.И. Гольденблата» (регистрационный номер в ЕГРОКН 712311389450005), расположенного по адресу: Тульская область,  г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д 25 для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории.

3.11.2. Администрация в лице уполномоченного органа обязана рассмотреть ходатайство Застройщика об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта в порядке и сроки, установленные ст. 56.4 ЗК РФ.

3.11.3. В случае принятия Администрацией города Тулы решения об изъятии земельного участка, указанного в п. 3.11.1. настоящего Договора, и расположенного на нем объекта культурного наследия для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, Застройщик предоставляет за изымаемый земельный участок и расположенный на нём объект культурного наследия собственнику возмещение.

Размер возмещения, подлежащего уплате Застройщиком, определятся соглашением об изъятии, заключаемым Администрацией города Тулы 
с  собственником изымаемого земельного участка и расположенного на нём объект культурного наследия и Застройщиком на основании независимой оценки или вступившего в законную силу судебного акта.

Сроки и порядок возмещения указываются в соглашении об изъятии.

Застройщик вправе осуществить приобретение земельного участка  указанного 
в п. 3.11.1. настоящего Договора, и расположенного на нем объекта культурного наследия на основании гражданско-правовых сделок без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд.

3.11.4. Администрация города Тулы оказывает содействие Застройщику 
в осуществлении мероприятий по изъятию земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, предусмотренные ЗК РФ.

3.11.5. Застройщик осведомлен, что при принятии Администрацией города Тулы решения об изъятии земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости, к нему переходят в полном объеме все права и обязанности бывшего собственника по отношению к указанному недвижимому имуществу (Приложение №9, Приложение №10 к настоящему Договору).

3.12. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному 
к исполнению настоящего договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

Застройщик не вправе передавать арендные права на земельный участок 
в залог без письменного согласия Администрации.

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

3.12.1. Застройщик вправе привлечь к исполнению настоящего Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных 
с исполнением настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного Застройщиком лица (лиц) заключивших договоры Застройщик отвечает, как 
за свои собственные действия (бездействие).

3.13. Срок действия Договора Аренды земельного участка (земельных участков) должен быть равен сроку действия настоящего Договора. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора, договор аренды земельного участка (земельных участков) должен быть прекращен.

3.14. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется Администрацией в лице её подразделений в соответствии с их компетенцией.

3.15. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.6., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.5., 3.9. настоящего Договора со стороны Администрации определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.16. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. настоящего Договора со стороны Администрации определить комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

Ответственным за взаимодействие с Застройщиком является управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.16.1. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных п. 3.8., п. 3.8.1. настоящего Договора со стороны Администрации определить управление образования администрации города Тулы.

3.17. В случае выявления нарушения условий настоящего Договора Администрация (через уполномоченных лиц) составляет соответствующий акт 
и направляет его Застройщику.

Застройщик направляет акт об исправлении выявленных недостатков 
по исполнению настоящего Договора или мотивированные возражения в течение трех дней с момента составления соответствующих документов.

При отсутствии мотивированных возражений в течение 10 дней с момента получения Застройщиком акта, он считается согласованным сторонами.

3.18. Застройщик:

- обеспечивает (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Администрации и ее уполномоченным организациям свободный доступ 
на земельные участки для осмотра и проверки соблюдения условий настоящего Договора;

- представляет Администрации и ее уполномоченным лицам документы 
и информацию, необходимые для проведения проверок;

- участвует в проводимых проверках соответствия выполнения работ 
и применяемых строительных материалов в отношении жилья, создаваемого 
с целью переселения граждан, а также результатов таких работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.19. После исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора, Администрация обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок 50 рабочих дней со дня 
ее представления Застройщиком.

# Администрация обязана в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Тула 
в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3.20. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами 3.1. и 3.2 настоящего Договора уполномоченный на распоряжение земельным участком (участками) орган обязан предоставить Застройщику 
в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности 
и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также 
в соответствующих случаях выдать разрешения на использование земель и земельных участков.

3.20.1. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Договора Администрация, обязана выдать градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство 
в соответствии с действующим законодательством.

3.21. Администрация не позднее 10 дневного срока с момента заключения настоящего Договора обязана предъявить к собственникам помещений 
в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу, требование об их сносе или реконструкции и установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения 
на строительство, снос или реконструкцию соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения настоящего Договора.

3.22. Администрация обязана предоставить Застройщику изменения 
в перечень жилых помещений (при наличии) по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Администрация направляет подписанный акт с прилагаемым измененным перечнем жилых помещений заказным письмом с уведомлением или передает нарочным.  В случае не подписания Застройщиком указанного акта в течение 
10 дней с момента его доставки по адресу или получения нарочным, акт считается подписанный сторонами. Администрация уведомляет Застройщика 
о направлении ему акта по электронной почте, указанной в договоре.

3.23. Администрация обязана не позднее 3 дней с даты подписания акта приема-передачи жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность, обратиться в регистрационный орган с целью регистрации в муниципальную собственность жилых помещений, передаваемых Застройщиком.

3.24. Администрация обязана принять решение о предоставлении жилого помещения нанимателям из признанных аварийными жилых помещений 
по договору социального найма в течение 30 дней с даты регистрации права муниципальной собственности.

Администрация обязана организовать не позднее 30 дней с момента принятия решения о предоставлении жилых помещений заключение с нанимателями 
из признанных аварийными жилых помещений договоры социального найма.

3.25. В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии 
с решением Администрации от условий соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд на иных условиях с учетом предложений правообладателя либо обратиться в суд с иском о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.26. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктом 3.20.1. настоящего Договора определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.27. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктами 3.21.–3.25. настоящего Договора определить комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

4. Срок действия договора. Изменение, прекращение договора.

4.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до 13.11.2030 года.

4.2. Окончание срока действия настоящего Договора, истечение отдельных обязательств не освобождает Стороны от необходимости исполнения в полном объеме обязательств, предусмотренных договором, а также от ответственности 
за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

4.3. Изменение существенных условий настоящего Договора не допускается.

4.4. Допускается внесение изменений в Договор о комплексном развитии территории, заключенный в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи
67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после внесения соответствующих изменений в решение о комплексном развитии территории.

4.5. В случае необходимости внесения изменений в настоящий Договор 
в целях конкретизации (уточнения) его условий, включая приложения к нему Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, если такие изменения не затрагивают существенные условия настоящего Договора 
и соответствуют антимонопольному законодательству.

Сторона Договора, имеющая в соответствии с настоящим пунктом намерение конкретизировать (уточнить) условия настоящего Договора, включая приложения 
к нему, направляет другой Стороне письмо о внесении изменений 
в Договор с указанием на положения Договора, подлежащие изменению (уточнению), с приложением обосновывающих такие изменения документов (при наличии). Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора 
и обязательно для исполнения.

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, 
в судебном порядке и в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

4.7. Неотделимые улучшения территории комплексного развития, образованных земельных участков, созданные в результате выполнения работ по подготовке территории для комплексного развития, произведенные до начала строительства объектов капитального строительства, иных объектов в случае досрочного расторжения настоящего Договора по требованию Администрации 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора Застройщиком переходят в муниципальную собственность без дальнейшего возмещения их стоимости и (или) иных затрат.

5. Ответственность сторон договора

5.1. В случае нарушения сроков обязательства, предусмотренного пунктом 3.6.1 настоящего Договора, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства за каждый день просрочки, от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому допущено нарушения сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств.

5.2. В случае нарушения Застройщиком сроков обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.9 настоящего Договора Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права 
на заключения договора за каждый день просрочки, в отношении каждого 
из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

5.3. В случае нарушения Администрацией сроков обязательств, предусмотренных пунктом 3.23 настоящего Договора Администрация уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права 
на заключения договора за каждый день просрочки, в отношении каждого 
из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае использования Застройщиком земельных участков не в соответствии с условиями настоящего Договора, возведенные объекты недвижимости (незавершенного строительства) подлежат сносу за счет Застройщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая 
в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна 
в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне 
в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

7. Прочие условия

7.1.  В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 дней со дня таких изменений.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, 
а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной стороны по существу, спор передается на рассмотрение 
в Арбитражный суд Тульской области.

7.4. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для обращения в суд установлено обязательное досудебное урегулирование спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом или по адресу электронной почты, указанной в реквизитах сторон. Спор в данном случае может быть передан на разрешение Арбитражного суда Тульской области 
по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.5. Переписка сторон осуществляется по адресам электронной почты, указанным в реквизитах.

7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, два экземпляра находится у Администрации, один экземпляр - у Застройщика.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 «Схема границ территории комплексного развития жилой застройки в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская»;

Приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции»;

Приложение № 3 «Перечень объектов культурного наследия, расположенных 
в границах территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие, подлежащих сохранению»;

Приложение № 4 «Перечень жилых помещений, подлежащих передаче 
в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади»;

Приложение № 5 «Перечень видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению»;

Приложение № 6 «График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории»;

Приложение № 7 «Перечень мероприятий МБОУ ЦО № 27 (г. Тула, ул. Бундурина, 
д. 3)»;

Приложение № 8 «Перечень мероприятий МБОУ ЦО № 27 (г. Тула, ул. пр. Ленина, 
д. 21)»;

Приложение № 9 «Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия»;

Приложение № 10 «Приказ инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия «Об утверждении охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

8. Реквизиты и подписи Сторон

| Администрация: | Застройщик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования город Тула Адрес места нахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, зд.2 ИНН 7107030032 КПП 710701001 УФК по Тульской области (администрация муниципального образования город Тула) л/с 04663014860 р/с 03100643000000016600 Наименование банка: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области г Тула кор/с 40102810445370000059 БИК 017003983 КБК 85311109044040000120 ОКТМО 7070100001 Email: architector@cityadm.tula.ru Телефон: +7(4872)56-76-13 Первый заместитель главы администрации города Тулы ___________________ (Ю.А. Терехов) «___» 2025г. | ______________________________ Адрес места нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: Банковские реквизиты: Расчетный счет: Наименование банка: БИК: Кор/сч: Email: Телефон: + Генеральный директор _____________________ __________________ (______________) «___» 2025г. |

Приложение № 1

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки

№ ______ от ___________

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки в квартале, 
ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская

Границы территории квартала, ограниченного улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы и Гоголевская

Границы комплексного развития территории жилой застройки, 
в квартале, ограниченном улицами Бундурина, Пушкинская, Свободы 
и Гоголевская

Ведомость координат поворотных точек территории комплексного развития

Жилой застройки в местной системе координат МСК 71.1 от СК 95.

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 743602.17 | 261619.91 |
| 2 | 743581.65 | 261607.62 |
| 3 | 743563.20 | 261596.57 |
| 4 | 743538.95 | 261581.67 |
| 5 | 743535.69 | 261579.92 |
| 6 | 743532.62 | 261577.97 |
| 7 | 743527.46 | 261575.04 |
| 8 | 743541.65 | 261552.46 |
| 10 | 743551.45 | 261536.87 |
| 11 | 743585.95 | 261558.60 |
| 12 | 743585.92 | 261558.64 |
| 13 | 743604.48 | 261570.23 |
| 14 | 743625.02 | 261583.08 |
| 1 | 743602.17 | 261619.91 |

Общая площадь территории подлежащей комплексному развитию: 3841 кв. м

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № _______ от ___________

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой
осуществляется комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, 
подлежащих сносу или реконструкции

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Расселяемая площадь | Сведения о сносе/ реконструкции объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71:30:040119:143 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина/ Гоголевская, д.27/78 | многоквартирный дом | 765 кв. м | 71:00:000000:73328 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина/ Гоголевская, д.27/78 | 76,3 кв. м | Снос |
| 2 | 71:30:040119:133 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д.25 | многоквартирный дом | 1049 кв. м | 71:30:040119:203 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д.25 | - | Сохранение |

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № _______ от ___________

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах территории, в отношении которой
осуществляется комплексное развитие, подлежащих сохранению

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Наименования объекта капитального строительства | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71:30:040119:133 | 71:30:040119:203 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина, д.25 | Нежилое здание | Памятник. «Доходный дом Б.И. Гольденблата» |

Приложение № 4

к договору о комплексном развитии территории

жилой застройки № ______ от __________

Перечень жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, 
количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, 
подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади

| № п/п | Адрес жилого помещения в аварийном доме | Форма собственности | Жилая площадь жилого помещения (кв.м) | Общая площадь жилого помещения (для комнат с учетом доли в общем имуществе квартиры) (кв.м) | Тип помещения | Количество комнат | Необходимо предоставить собственнику/нанимателю за изымаемое жилое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина/ Гоголевская, д.27/78 | частная собственность | 24,6 | 34,10 | квартира | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 34,10 кв. м/ выплата возмещения |
| 2 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина/ Гоголевская, д.27/78 | муниципальная собственность | 18,10 | 23,80 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 23,80 кв. м |
| 3 | г. Тула, Советский район, ул. Бундурина/ Гоголевская, д.27/78 | муниципальная собственность | 15,30 | 18,40 | комната | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 18,40 кв. м |
|  | Итого |  | 58,00 | 76,30 |  |  |  |

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки 
№ ______ от __________

Перечень

видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению

1. Благоустройство включает в себя следующие виды работ:

1) разработка проекта благоустройства, в соответствии разработанным проектом планировки территории (в составе с проектом межевания территории) (Приложение № 4 к Договору);

2) повышение эксплуатационных характеристик территории, включающее:

- обеспечение устройства тротуара и площадок, из твердых покрытий (тротуарная плитка);

- организацию стока поверхностных вод с покрытий тротуаров и площадок;

- устройство наружного освещения;

3) улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по озеленению, включающее:

- реконструкцию существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев;

- устройство газонов;

4) размещение малых архитектурных форм, установка лавок и урн;

5) создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения, состоящее:

- устройство пандусов и поручней;

- устройство пониженного бортового камня.

График благоустройства

| № п/п | Объект благоустройства и его местонахождение | Наименование выполняемых работ | Исполнитель | Срок завершения | Перечень элементов благоустройства, передаваемых в муниципальную собственность | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Дата ___________________

Уполномоченный орган ___________________

Застройщик___________________

Приложение № 6

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки 
№ ______ от ___________

График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

Дата ___________________

Уполномоченный орган ___________________

Застройщик___________________

Приложение № 7

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки 
№ ______ от __________

Перечень мероприятий МБОУ ЦО № 27 (г. Тула, ул. Бундурина, д. 3).

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Замена оконных блоков - разборка деревянных проемов; - штукатурные работы внутри здания; - установка оконных блоков их ПВХ; - установка замков-блокираторов; - установка подоконных досок из ПВХ; - устройство оснований под штукатурку, штукатурные работы; - штукатурка откосов; - замена обделок из листовой стали; - установка уголков ПВХ; - облицовка оконных откосов пластиком. |
| 2. | Ремонт системы центрального отопления в группах №2, № 7 - Демонтаж конвекторов длиной 1м - Демонтаж стальных труб Ø32мм - Сверление отверстий Ø63мм в стенах и перегородках коронкой - Демонтаж старых чугунных вентилей Ø32мм - Монтаж радиаторных биметаллических блоков BASE-500 - Монтаж радиаторных биметаллических блоков BASE-350 - Монтаж стальных труб Ø32мм - Монтаж стальных труб Ø20мм под радиаторными блоками - Монтаж стальных труб Ø15мм - Установка шаровых бронзовых (или латунных) кранов Ø15мм с большой рукояткой перед радиаторными блоками - Установка кранов Маевского Ø15мм на радиаторные блоки - Установка комплектов к радиаторным блокам - Врезка стальных труб Ø32мм в стояки отопления Ø40мм - Установка коренных шаровых бронзовых (или латунных) кранов Ø32мм - Установка сантехнических ухватов Ø32мм с резиновыми прокладками с металлическими шпильками Ø10мм длиной 100мм со сверлением отверстий - Масляная окраска стальных труб Ø до 32мм краской 3 в 1 за 2 раза - Масляная окраска стальных труб Ø40мм краской 3 в 1 за 2 раза - Гидравлическое испытание стальных труб Ø до 32мм - Гидравлическое испытание стальных труб Ø40мм - Установка гильз из стальных труб Ø50мм - Заделка отверстий в перегородках и стенах монтажной огнеупорной пеной - Закрытие покрытия полов из линолеума асбестовыми листами |
| 3. | - Поставка и монтаж оборудования для автономной системы оповещения и управления эвакуацией Система оповещения - 1шт, Консоль микрофонная -1шт, Громкоговоритель настенный-42шт, Аккумуляторная батарея – 2шт, - Поставка и монтаж оборудования для системы охранной сигнализации Контроллер двухпроводной линии связи – 1шт , Извещатель охранный магнитоконтактный адресный – 25шт, Резервированный источник питания – 1шт , Аккумулятор – 1шт , Оповещатель пожарный речевой настенный -1шт, Извещатель охранный оптико-электрический адресный – 4 шт. - Поставка оборудования для системы видеонаблюдения Монитор – 1шт, Жесткий диск 14 Tb -2шт, IP-видеорегистратор – 1шт, Коммутатор -2шт, Видеокамера цилиндрическая уличная – 25шт, Коробка распаячная 100х100х50 -25шт - Оборудование помещения для охраны Изделие из ПВХ-профиля глухое – 1шт Изделие из ПВХ-профиля с окном – 1шт Изделие из ПВХ-профиля с дверью – 1шт |

Приложение № 8

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки 
№ ______ от __________

Перечень мероприятий МБОУ ЦО № 27 (г. Тула, ул. пр. Ленина, д. 21).

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | - Демонтаж старого резинового покрытия на поверхности спортивной площадки - Разборка асфальтобетонного покрытия t=0.04м (отдельные участки) S=50.0 м2 - Разборка подстилающих слоев из щебня t=0.15м S=50.0 м2 - Разборка подстилающих слоев из песка t=0.10м вручную - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка (h=0.03м) - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (щебень фракция 10-20 мм, марка 600 h=0.15м) - Армирование подстилающих слоев и набетонок, сетка сварная 100*100*4 - Устройство бетонной подготовки (t=0,12 м) В15 (М200) - Замена лотков водоотводных (ЛВ-10.14,5.13,5 – пластик) - Замена решеток водоприемных (РВ-10.13,6.100) - Обеспыливание бетонной и асфальтобетонной поверхности спортивной площадки - Розлив вяжущих материалов (грунтование праймером гамбит) - Устройство покрытия «Мастерфайбр» h=0.15 - Разметка футбольного поля (линия t=0,08м) Forbo Eurocol 809 - Разметка беговой дорожки (линия t=0,08м) Forbo Eurocol 803 - Погрузка мусора вручную - Перевозка грузов строительного мусора |

Приложение № 9

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки 
№ ______ от __________

Требования

к содержанию и использованию объекта культурного наследия

    - Выполнять требования, определенные статьей 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в том числе положения пунктов 1, 3 статьи 47.3 указанного закона с момента подписания Договора.

    - Застройщик обязан владеть и пользоваться имуществом в соответствии с его назначением и условиями охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 28.12.2024 № 137 и паспорта объекта (при его наличии), условиями аукциона и настоящего Договора с даты подписания акта приема-передачи.

    - С целью сохранения памятника и создания благоприятных условий для его функционального использования в соответствии и статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон 73-ФЗ) Застройщик обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия согласно охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия от 28.12.2024 № 137,  выполнить установленные требования, указанные Плане ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры акта технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории от 20.11.2024 № 83-23.

    - Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 26.06.2002 
№ 73-ФЗ, обязаны обеспечивать финансирование мероприятий для выполнения требований к сохранению объекта культурного наследия.

    - В соответствии с пунктом 1 статьи 47.3 Федерального закона от 26.06.2002 
№ 73-ФЗ при содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 26.06.2002 № 75-ФЗ, лицо, которому принадлежит на праве собственности или ином вещном праве земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия , обязан:

- осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии

- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

- не проводить работы, изменяющие облик, объемно—планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

- соблюдать установленные статьей 5.1 Федерального закона от 26.06.2002 № 73 ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

- не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и посещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

- под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

- под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно—влажностным режимом и применением химически активных веществ;

- незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия

- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

6. В соответствии с пунктом 2 статьи 47.3 Федерального закона от 26.06.2002 
№ 73-ФЗ собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

7. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия осуществляет действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ.

8. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны, устанавливаются следующие требования:

- к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанный объект, в том числе ограничения хозяйственной деятельности: на момент утверждения	настоящего охранного обязательства требования не установлены;

- к использованию объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие, в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия: на момент утверждения настоящего охранного обязательства требования не установлены.

- к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия:

на момент утверждения охранного обязательства требования не установлены.

9. Обеспечивать доступ граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия устанавливаются статьей 47.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с учетом требований к сохранению указанного объекта культурного наследия, требований к его содержанию и использованию, физического состояния этого объекта культурного наследия и характера его современного использования

Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях в случае, если их размещение допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы устанавливаются в соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ:

В соответствии с п. 5 ст. 35.1 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ требования пункта 1 данной статьи согласно которому не допускается распространение наружной  рекламы на объектах  культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест, не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Требования к установке информационных надписей и обозначений на объект культурного наследия:

- На объектах культурного наследия должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия, в порядке, определенном пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ.

- Сведения об информационной надписи и обозначениях на объекте культурного наследия: не установлены.

- Лицам, указанным в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ, необходимо установить соответствующую информационную надпись и обозначение в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178, и в сроки, указанные в акте технического состояния объекта культурного наследия:

- разработать проект установки и содержания информационных надписей и обозначений - 6 месяцев с даты заключения данного Договора;

- установить информационные надписи и обозначения в соответствии с согласованным органом государственной охраны проектом - 180 календарных дней с момента согласования проекта установки с органом охраны.

Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия

Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 26.06.2002
№ 73-ФЗ обеспечивают условия доступа объекта культурного наследия для инвалидов, предусмотренные приказом Минкультуры России от 20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходимость проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНECКО при проведении крупномасштабных восстановительных или новых строительных работ в границах его территории или его буферной зоны.

Необходимость проведения работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия физическими лицами, аттестованными Минкультуры России, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ. Лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 26.06.2002 №. 73-ФЗ обеспечивают проведение работ по консервации и реставрации объектов культурного наследия, включенных в реестр, физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 05.05.2012 № 474 «Об утверждении Порядка проведения аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей» (далее — Приказ от 05.05.2012 №. 474), состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Приказом от 05.05.2012 № 474, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) работ по сохранению объекта культурного наследия

| № п/п | Состав (перечень) видов работ | Сроки (периодичность) проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработать научно-проектную документацию для проведения работ по реставрации (включая реставрацию стен, крыши, цоколя) и выполнить производственные работы по реставрации в соответствии с согласованной органом государственной охраны проектной документацией | до 31.10.2029 |
| 2 | Не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном виде | на постоянной основе |
| 3 | Разработать проект установки и содержания информационных надписей и обозначений | 6 месяцев с даты заключения договора купли-продажи |
| 4 | Установить информационные надписи и обозначения в соответствии с согласованным органом государственной охраны проектом | 180 календарных дней с момента согласования проекта установки органом охраны |

Приложение № 10

к договору о комплексном развитии территории жилой застройки 
№ ______ от __________