График

остановки котельных в 2026 году, работающих на горячее водоснабжение, для проведения работ по профилактическому ремонту

| № п/п | Объект | Срок остановки |
| --- | --- | --- |
| АО «Тулатеплосеть» |  |  |
| 1 | Дом Техники | 02.06 -15.06 |
| 2 | Михеева, 6а | 26.05- 08.06 |
| 3 | Оборонная, 95а | 02.06-15.06 |
| 4 | ТОПБ | 02.06-15.06 |
| 5 | Баня №3, Хлебная пл., 6в | 09.06-22.06 |
| 6 | Буденного, 79 | 10.06-23.06 |
| 7 | ТОПТД | 16.06-29.06 |
| 8 | Некрасова, 60 | 23.06-06.07 |
| 9 | Староникитская, 38 | 07.07-20.07 |
| 10 | Тимирязева, 27 | 07.07-20.07 |
| 11 | Гоголевская, 47а | 14.07-24.07 |
| 12 | СДЮШОР №10, Жуковского, 5 | 14.07-27.07 |
| 13 | ФСБ, Садовый пер. 1а | 14.07-27.07 |
| 14 | Обл. СЭС, Оборонная, 112 | 28.07-10.08 |
| 15 | ул. Бандикова, д.12 | 04.08-17.08 |
| 16 | Тургеневская, 48 | 11.08-24.08 |
| 17 | ИТП ЦРД | 25.08-07.09 |
| 18 | Союзная, 6а | 25.08-07.09 |
| 19 | б-ца им. Ваныкина, Первомайская, 13, к. 17 | 14.04-27.04 |
| 20 | кв. 205, Мира, 15а | 12.05-25.05 |
| 21 | Мира, 11 | 19.05-01.06 |
| 22 | кв. 100-101, Ф. Энгельса, 148 | 26.05-08.06 |
| 23 | Пр. Ленина, 90а | 02.06-15.06 |
| 24 | ФРК, Фрунзе, 2 | 16.06-29.06 |
| 25 | ЦТП Каминского, 41 | 16.06-29.06 |
| 26 | Демонстрации, 2 | 16.06-29.06 |
| 27 | I и II ПМР | 16.06-29.06 |
| 28 | кв. 155 ТПИ, пр. Ленина, 84а | 30.06-13.07 |
| 29 | кв. 52-57, Сойфера, 11 | 14.07-27.07 |
| 30 | Д/сад № 95 | 21.07-03.08 |
| 31 | кв. Д, Оружейная, 21 | 04.08-17.08 |
| 32 | Оружейная, 21, модульная котельная | По письму |
| 33 | Санаторий «Юность» | По письму |
| 34 | д/с № 124, Седова, 31г | 20.04-30.04 |
| 35 | кв. «К», 9 мая, 21 | 13.05-26.05 |
| 36 | Кв. «П-3», Седова, 41б | 13.05-26.05 |
| 37 | ш. Одоевское, 17/19 | 19.05-01.06 |
| 38 | Мясново, угол 23 и 19 проездов | 26.05-08.06 |
| 39 | Кв. 207-209, Костычева, 5 | 27.05-09.06 |
| 40 | Школа киномехаников, Мясново, 18 пр-д, 94 | 16.06-29.06 |
| 41 | «Ясная Поляна» санаторий «Мать и дитя» | 23.06-30.06 |
| 42 | Калужское шоссе, 3а | 23.06-06.07 |
| 43 | Школа № 41, Сурикова, 15 | 24.06-07.07 |
| 44 | «12 лет Октября», Калужское шоссе, 7а | 07.07-20.07 |
| 45 | «Маслово» | 14.07-27.07 |
| 46 | ЦТП «Платоновский лес» | 21.07-03.08 |
| 47 | Желдормаш, Болотова, 72а | 21.07-03.08 |
| 48 | Детский санаторий «Иншинский» | 10.08-14.08 |
| 49 | Глинки, 3 | 18.08-31.08 |
| 50 | кв. 39, Баженова, 28а | 12.05-25.05 |
| 51 | п. Молодежный | 02.06.-15.06 |
| 52 | кв. 46, Плеханова, 136 | 19.05-01.06 |
| 53 | кв. 31, Кутузова, 10б | 29.05-11.06 |
| 54 | кв. 32, Зорге, 19б | 02.06-15.06 |
| 55 | кв. 37, Калинина, напротив д. 18, к.3 | 09.06-22.06 |
| 56 | МСЧ №4, Веневское ш. 21 | 09.06-22.06 |
| 57 | Демидовская плотина, 8 | 16.06-29.06 |
| 58 | кв. 40, Кутузова, 41а | 16.06-29.06 |
| 59 | кв. 37а, Марата, 151а | 07.07-20.07 |
| 60 | Кирова, 196 | 07.07-20.07 |
| 61 | ЦТП Х ПМР | 07.07-20.07 |
| 62 | ЦТП II ПМР, Пролетарская, 34а | 07.07-20.07 |
| 63 | кв. 27а, Каракозова, 68 | 14.07-27.07 |
| 64 | д/к № 131, Батищева, 20а | 11.08-24.08 |
| 65 | кв. 52, Загородный пр., 7а | 11.08-24.08 |
| 66 | Профилакторий «Горелки» | 12.05-25.05 |
| 67 | ЗРК, М. Горького, 10б | 19.05-01.06 |
| 68 | Дрейера, 14 | 09.06-22.06 |
| 69 | М. Гончары | 23.06-06.07 |
| 70 | в/ч 33842, Промышленный пр., 32 | 23.06-06.07 |
| 71 | Токарева, 57 | 07.07-20.07 |
| 72 | п. Рождественский | 07.07-20.07 |
| 73 | Клоково | 14.07-27.07 |
| 74 | БЮМР | 13.05-26.05 |
| 75 | ДСУ-1, ул. Пионерская, 10а | 13.05-26.05 |
| 76 | «Тулбумпром», Скуратово | 20.05-02.06 |
| 77 | Пос. 2-ой Западный | 03.06-16.06 |
| 78 | Модульная котельная ул. Агеева, 5а | 03.06-16.06 |
| 79 | пр. Ленина, 99 | 16.06-29.06 |
| 80 | Д/сад №97, ул. Станиславского, 12а | 16.06-29.06 |
| 81 | пр. Тимирязева, 1 | 01.07-14.07 |
| 82 | Модульная котельная по ул. Новоселов | 15.07-28.07 |
| 83 | Тимирязева, 101 | 15.07-28.07 |
| 84 | пос. Новогостеевский, ул. Рязанская, 26 | 21.07-03.08 |
| 85 | кв. «190а», ул. Вознесенского, 7 | 13.08-26.08 |
| 86 | п. Косая гора | 21.07-03.08 |
| 87 | Доватора, 2в | 14.04-22.04 |
| 88 | 4-КМР, Металлургов, 38а | 12.05-25.05 |
| 89 | Школа № 32, ул. Приупская, 9в | 16.06-29.06 |
| 90 | Обл. больница, ул. Яблочкова, 1а | 19.05-25.05 |
| 91 | ДОБ, ул. Бондаренко, 39 | 26.05-08.06 |
| 92 | Котельная модульная по ул. Яблочкова, 1а | 16.06-26.06 |
| 93 | кот. около д. 17 по ул. Фучика | 04.08-17.08 |
| 94 | Модульная котельная с. Зайцево, ул. Молодежная | 16.06-29.06 |
| ООО «Антей» |  |  |
| 95 | П. ВНИИКОП | 01.07.-14.07 |
| ООО «Тепловые технологии» |  |  |
| 96 | г. Тула, пр. Ленина, 64 б | 15.06-21.06. |
| ООО «Теплоресурс» |  |  |
| 97 | п. Плеханово, ул. Заводская.д.25 | 12.05-25.05 |
| ООО «Терра 71» |  |  |
| 98 | г. Тула, ул. Новомосковская, д.6 | 25.05.-07.06 |
| 99 | г. Тула, ул. Академика Насоновой, д.7а | 25.05.-07.06 |
| 100 | Ленинский район, с/о Ильинское, ЖК «Времена Года» | 08.06-21.06 |
| 101 | г. Тула, ул. Большая, ЖК «Пряничная слобода» | 22.06.-05.07 |
| 102 | Ленинский район, с/о Ильинское, ЖК «Суворовский» | 08.06-21.07 |
| 103 | г. Тула, ул. Сурикова,д.22 | 20.07-02.08 |
| 104 | г. Тула, ул. Генерала Маргелова, д.5 а | 06.07-19.07 |
| 105 | г. Тула, пр. Ленина, д.152 | 13.07.-26.07 |
| 106 | г. Тула, ул. Аркадия Шипунова. Д.3 | 27.07-08.08 |
| 107 | г. Тула, ул. Михеева, д.15 а | 10.08-23.08 |
| 108 | г. Тула, ул. Пряничная, д.3а ЖК «Все и сразу» | 22.06-05.07 |
| 109 | г. Тула, ул. Самоварная, ЖК «Баташи» | 22.06-05.07 |
| 110 | г. Тула, ул. Калужское шоссе,д.20, к.4 | 20.07-02.08 |
| 111 | г. Тула, ул. Чмутова, д.158, корп.9, ЖК «Авиатор» | 17.08-30.08 |
| 112 | г. Тула, ул. Щегловская засека, д.4 ЖК «Надежный на пролетарке» | 17.08-30.08 |
| ООО «ТОЗ-Энерго» |  |  |
| 113 | г. Тула, ул. Марата, д.47 б, котельная № 1 | 10.07-24.07 |
| 114 | г. Тула, ул. Марата, д.47 б, котельная № 2 | 01.07-14.07 |
| 115 | п. Рассвет, д.63 | 01.07-14.07 |
| ООО «Энергостройресурс» |  |  |
| 116 | г. Тула, ул. Хворостухина, д.23 | 17.08-27.08 |
| АО СЗ «Внешстрой» |  |  |
| 117 | г. Тула, пос. 2-ой Западный, ул. Новоселов, д.6 | 06.07-18.07 |
| 118 | г. Тула, пос. 2-ой Западный, ул. Маяковского, 50а | 20.07-31.07 |
| ООО «Служба Сервиса» |  |  |
| 119 | г. Тула, п. Петровский, ул. Петровская, 8а | 15.06-28.06 |
| 120 | г. Тула, п. Молодежный, ЖК «ОГНИ» ул. Вадима Усова, 23 а | 01.06-15.06 |
| 121 | г. Тула, п. Молодежный, ЖК « 5 Баллов» | 15.06.-28.06 |
| 122 | Г. Тула, п. Молодежный, котельная БКМ-0,4 | 08.06-22.06 |
| ООО «Энерго-Т» |  |  |
| 123 | г. Тула, Крутоовражный проезд | 15.06.-28.06 |
| ООО «Конвекция Тула» |  |  |
|  | г. Тула, ЖК «Притяжение» | 01.06.-14.06 |
| ООО «Теплогарант» |  |  |
|  | г. Тула, ул. Самоварная | 29.06-12.07 |
|  | г. Тула, ул. Павшинский Мост | 13.07-26.07 |
|  | г. Тула, п. Петровский, ул. Полубоярова | 15.06-28.06 |