План развития муниципального образования город Тула на 2026 год

| № п/п | Мероприятие | Адрес | Мощностные показатели (км, м2, шт., и т.д.) | Статус выполнения (подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям в с. Алешня | г. Тула, с. Алешня | Количество благополучателей – 995 чел. Протяженность сетей водоснабжения – 6,3 км | Ведутся строительно-монтажных работ. Строительная готовность - 30% | Победитель – ООО «Вереск». Завершение работ – до конца текущего года |
|  | Строительство канализационной насосной станции (КНС) и переключение на нее абонентов в пос. Северный (1 этап) | г. Тула, п. Северный | Количество благополучателей – 450 чел. Производительность канализационной насосной станции (КНС) – 55,2 м3/ч | Ведутся работы по согласованию конкурсной документации и планируется повторное проведение конкурсных процедур | - |
|  | I этап реконструкции очистных сооружений канализации города Тулы - строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений | г. Тула, Зареченский территориальный округ | Количество благополучателей – все жители города Тулы Расчетная производительность – 184464 м3/сут. | Выполнение работ. Строительная готовность - 79% | - |
|  | Строительство централизованных сетей водоснабжения площадки для многодетных граждан в д. Крюково | г. Тула, д. Крюково | Количество благополучателей – 1605 чел. Протяженность сетей водоснабжения – 8,9 км | Ведутся строительно-монтажные работы. Строительная готовность - 10% | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |
|  | Строительство централизованных сетей водоснабжения площадки для многодетных граждан, расположенной в с. Торхово | г. Тула, с. Торхово | Количество благополучателей –1045 чел. Протяженность сетей водоснабжения – 5,8 км | Начаты строительно-монтажные работы. Ведётся закупка и поставка материалов на объект | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» |
|  | Технологическое присоединение объекта: «Водоснабжение населенных пунктов поселок Барсуки, деревня Барсуки и село Хрущево Ленинского района Тульской области» | г. Тула, с. Хрущево, д. Барсуки, п. Барсуки | Максимальная мощность (нагрузка) — 3 968,13 м3 /сут; количество благополучателей - 8 124 человек | Выполнение работ. Строительная готовность - 78% | Плановый срок заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ – конец 2026 г. |
|  | Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Тула (ПАО Тулачермет) | г. Тула | Общая протяженность сетей – 1,2 км (в двухтрубном исчислении): Благополучатели – 37,7 тыс. чел. | Работы завершены | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 2025 год |
|  | Реконструкция системы водоснабжения Пролетарского округа муниципального образования город Тула Медвенско-Осетровского водозабора, II этап | в районе населенных пунктов: д. Бурдуково, д. Анишино, с. Волынцево, д. Торхово, д. Новая Знаменка, д. Крюково, д. Медвенка, п. Молодежный | Строительство 19,8 км водовода диаметром 1100 м | Выполнение работ. Строительная готовность – 22,7% | Региональный проект «Реализация мероприятий в рамках инфраструктурных проектов Тульской области» |
|  | Догазификация Региональная программа газификации | Населенные пункты муниципального округа город Тула | - | Выполнение мероприятий по подключению домовладений | Региональная программа газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тульской области от 23.12.2021 №852 (ред. от 06.10.2025 №616) |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школы на 1100 мест ЖК «Суворовский-2» | г. Тула, ЖК «Суворовский – 2» | 1100 мест | Выполнение работ. Строительная готовность – 89 % | Срок выполнение СМР – 30.03.2027 |
|  | Детское дошкольное учреждение в ЖК «Суворовский-2» | г. Тула, ЖК «Суворовский – 2» | 240 мест | Ведется разработка ПСД. Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение ПИР+СМР | Победитель конкурсных процедур – ООО «СтройЭталон финанс» |
|  | Школа искусств в ЖК «Суворовский – 2» | г. Тула, ЖК «Суворовский – 2» | 290 мест | Ведется согласование конкурсной документации | - |
|  | Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» | г. Тула Одоевское шоссе, д. 9а | Капитальный ремонт здания школы | Выполнение работ. Готовность – 85% | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры» |
|  | Техническое оснащение МБУК «Тульский историко-архитектурный музей» | г. Тула, пр. Ленина, д. 27; филиал усадьба А.С. Хомякова, п. Октябьский, д. 1 | Приобретение инвалидной кресло-коляски, индукционной системы для слабослышащих, увлажнителя и осушителя воздуха, музейного пылесоса в филиал-усадьбу А.С. Хомякова | Работы завершены | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры» |
|  | Оснащение МАУК «Культурно-досуговая система» | г. Тула, ул. Советская, д. 2 | Повышение доступности Городского концертного зала для маломобильных групп населения и приобретение специализированного оборудования | Работы завершены | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры» |
|  | Текущий ремонт МАУК «Культурно-досуговая система", о/п Центр творчества «Рождественский» | п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, д. 1 | Ремонт помещений | Работы завершены | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры» |
|  | Оснащение МАУК «Культурнодосуговая система", о/п Центр творчества «Зайцевский» | с. Зайцево, ул. Новая, д. 1 | Приобретение световой и музыкальной аппаратуры | Работы завершены | Государственная программа Тульской области «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры» |
|  | Поставка жилых модульных корпусов в оздоровительном лагере «Орлёнок» | г. Тула, Хомяковское шоссе, д. 5,4. | 2 модуля, вместимостью по 54 человека каждый. Общая наполняемость лагеря – 191 чел. | Работы завершены | Федеральная программа модернизации организации детского отдыха и оздоровления |
|  | Ремонт кровель и фасадов в оздоровительном лагере «Орлёнок» |  |  | Работы завершены | - |
|  | Благоустройство территории оздоровительного лагеря «Орлёнок» |  |  | Работы завершены | - |
|  | Капитальный ремонт кровель и фасадов оздоровительного лагеря "Березка" | Тульская область, Ленинский р-н, с/п Фёдоровское, 800 м восточнее с. Щепилово, д. 2 | Общая наполняемость лагеря – 98 чел. | Работы завершены | - |
|  | Текущий ремонт МБУДО СШ «Арсенал» | пос. Косая Гора, ул. Г. Горшкова, д.15 | Посещаемость 120 чел/сут. | Работы завершены | - |
|  | Текущий ремонт ФОК в пос. Шатск, МБУДО СШ «Олимп» | пос. Шатск, ул. Полевая, д.5а | Посещаемость 100 чел/сут. | В ЕИС размещена закупка на разработку ПСД | - |
|  | Текущий ремонт ФОК пос. Ленинский МАУ «Спортивные объекты» | пос. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10В | Посещаемость 250 чел/сут. | Подготовка документации к проведению закупки | - |
|  | Текущий ремонт крыши здания: МАУ «Спортивные объекты» , ФОК «Оружейник» | ул. Кутузова, д. 30 | Посещаемость 250 чел\сут. | Производится выполнение работ по разработке ПСД | - |
|  | Текущий ремонт раздевалок бассейна МАУ «Спортивные объекты» | ул. Степанова, д. 44 | Посещаемость 300 чел. сут. | Подготовка документации к проведению закупки | - |
| Благоустройство (общественные пространства) |  |  |  |  |  |
|  | Устройство детской площадки | г. Тула, мкр. Басово-Прудный, ул. Центральная, в районе д. 14. | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Устройство «Сквер памяти жертв политических репрессий» | г. Тула, на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Ф. Смирнова | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды», «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство мемориала, посвящённого танковой колонне "Дмитрий Донской" | г. Тула, ул. Московское шоссе, в районе троллейбусного кольца | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Комсомольского сквера | г. Тула на пересечении ул. Оборонной и ул. Староникитской | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественного пространства | г. Тула, в районе ул. Литейная, д. 32а | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Ремонт пешеходных дорожек | Общественная территория парковой зоны «Березовая роща», г. Тула, вблизи ул. Калинина | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Ремонт боковой, задней подпорной стены (ограждение) | Общественная территория «Сквер Коммунаров», г. Тула, пересечение пр. Ленина/ул. Гоголевская | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Установка детского оборудования с устройством травмобезопасного покрытия | Общественная территория по адресу, г. Тула, п. 2-й Западный, ул. Маяковского | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:000000:6588 по адресу: Тульская область, Ленинский район, д. Сторожевое (участок дороги от ул. Юности д. 20 до д. 45) | Тульская область, Ленинский район, д. Сторожевое | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула, с. Высокое, 1-ый МКР., 6-7 проезды (71:14:020801:1286) | г. Тула, с. Высокое, 1-ый мкр, 6-7 проезды | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование подъезда к домам 6-7 проезда 1-го МКР с. Высокое, г. Тула | г. Тула, с. Высокое, 1-ый мкр, 6-7 проезды | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги по адресу: МО город Тула, с. Обидимо, ул. Садовая от дома №10 до дома №24 | г. Тула, с. Обидимо, ул. Садовая | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги по адресу: МО город Тула, с. Обидимо, ул. Садовая до д. 10 | г. Тула, с. Обидимо, ул. Садовая | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги к населенному пункту д. Интюшово с кадастровым номером 71:14:040601:1512 (участок дороги от границ земельного участка с кадастровым номером 71:14:040610:98 по направлению к автомобильной дороге Барыково-Коптево-Садки | г. Тула, д. Интюшово | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги с укладкой асфальта в поселке Октябрьский по ул. Шишкова (от ул. Судейского до 5-го проезда) 5 проезд (от ул. Шишкова до 14-го проезда) в муниципальном образовании г. Тула | г. Тула, пос. Октябрьский | - | Выполнение работ. Готовность – 75% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:040301:5116 по адресу: Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны от д. 278а до д. 298 | Тульская область, Ленинский район, д. Ямны | - | Выполнение работ. Готовность – 90% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:040301:5116 по адресу: Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны от д. 298 до д. 305 | Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны | - | Выполнение работ. Готовность – 90% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по адресу: г. Тула, п. Басово-Прудный, ул. Радужная (от д. 68 до д. 76) | г. Тула, п. Басово-Прудный, ул. Радужная | - | Выполнение работ. Готовность – 90% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги с укладкой асфальта в п. Плеханово по ул. Полевая (от д.2 до д 28 по ул. Полевая, от д. 2 СНТ «Учитель» до д. 1 по ул. Калинина; от д. 1 по ул. Калинина до д. 28 по ул. Полевая) в МО г. Тула | г. Тула, п. Плеханово, ул. Полевая | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование участка автомобильной дороги по адресу: п. Михалково от д. 1 по ул. Яснополянской до д. 1В переулка Колхозного | г. Тула, п. Михалково | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по адресу: г. Тула, п. Рудаково, ул. Люлина | г. Тула, п. Рудаково, ул. Люлина | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером № 71:30:070802:308 по адресу: п. Косая Гора, ул. Горняк от д. 1 до д. 24 | г. Тула, п. Косая Гора, ул. Горняк | - | Выполнение работ. Готовность - 75% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула, ул. Москвина от 26 до 37 дома, включая 31 и 34 дом пер. Репина | г. Тула, ул. Москвина | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула ул. Москвина от 1 до 24 дома | г. Тула, ул. Москвина | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт дороги по улице Частинская, в селе Частое от д. 27, до д. 33. Асфальтобетонное покрытие без бортового камня с заездом к ИЖС | г. Тула, с. Частое, ул. Частинская | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование, часть дороги) с кадастровым номером 71:14:030301:2627 от автомобильной дороги «Тула-Белев» до СНТ «Березовая роща» и СНТ «Приборостроитель» (часть дороги) | г. Тула, «Тула-Белев» до СНТ «Березовая роща» и СНТ «Приборостроитель» | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт цоколя и отмостки учебного корпуса МБОУ ЦО № 38 по адресу: г. Тула, ул. Баженова, д. 25 | г. Тула, ул. Баженова, д. 25 | - | Выполнение работ. Готовность - 65% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт асфальтового покрытия центрального входа МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» по адресу: ул. Бондаренко, д. 25 | г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 | - | Выполнение работ. Готовность - 55% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт асфальтового покрытия (въездные ворота) МБДОУ ЦРР №5 «Мир детства» по адресу: ул. Бондаренко, д. 25 | г. Тула, ул. Бондаренко, д. 25 | - | Выполнение работ. Готовность - 55% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт отмостки (асфальтобетонное покрытие с бортовым камнем) дошкольного подразделения МБОУ ЦО №19 по адресу: г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-А | г. Тула, ул. Новомосковская, д. 25-А | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт входной группы главного входа в здание МБОУ «Центр Образования №27» учебный корпус №1 по адресу: г. Тула, ул. Ленина, д. 21 | г. Тула, ул. Ленина, д. 21 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт покрытия спортивной площадки МБОУ «Центр образования №27» учебный корпус №2 по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации д.6 | г. Тула, ул. Демонстрации, д.6 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Обустройство универсальной спортивной площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола МБОУ «Центр образования №27» учебный корпус №2 по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации д. 6 | г. Тула, ул. Демонстрации, д.6 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт детско-игровой площадки учебного корпуса № 5 МБОУ ЦО № 8 по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 144А | г. Тула, ул. Демонстрации, д. 144А | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт входных групп в учебном корпусе №1 МБОУ ЦО №8 по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18 | г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18 | - | Выполнение работ. Готовность - 70% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт детского спортивного и игрового комплексов учебного корпуса № 1 МБОУ ЦО № 8 по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18 | г. Тула, ул. Фрунзе, д. 18 | - | Выполнение работ. Готовность - 40% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт детско-игровой площадки и входных групп в здание учебного корпуса № 4 МБОУ ЦО № 8 по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, д. 16 | г. Тула, ул. Серебровская, д. 16 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Текущий ремонт профильных кабинетов учебного корпуса №2 МБОУ ЦО 8 по адресу: г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40 | г. Тула, ул. С. Перовской, д. 40 | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Устройство наружного освещения территории детского сада по адресу: г. Тула, переулок Городской, д. 31 (МБОУ ЦО № 16) | г. Тула, переулок Городской, д. 31 | - | Выполнение работ. Готовность - 50% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Устройство травмобезопасного покрытия из резиновой плитки толщ. 50 мм на детских площадках № 1,2,3 территории МБОУ ЦО №16 по адресу: г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 34Б | г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 34Б | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Устройство травмобезопасного покрытия из резиновой плитки толщ. 50 мм на детских площадках № 4,5,6 и спортивной площадке территории МБОУ ЦО № 16 по адресу: г. Тула, ул. Ак. Павлова, д. 34Б | г. Тула, ул. Ак. Павлова, д.34Б | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Удаление деревьев с корчеванием пней на территории МБОУ ЦО № 16 по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 68А | г. Тула, ул. Н. Руднева, д. 68А | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Благоустройство общественной территории (асфальтирование, устройство травмобезопасного покрытия, установка ограждения, скамеек, урн, озеленение | г. Тула, пос. Рассвет, д. 35 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории Установка детского оборудования с устройством травмобезопасного покрытия. Устройство наружного освещения. | г. Тула, Епифанское шоссе, напротив дома 29 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории | г. Тула, в районе дома №29а по ул. Степанова | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории Ремонт элементов благоустройства | г.Тула, пр.Ленина, д.34А/ул.Пушкинская «Драмтеатр» | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подхода к детской площадке | г. Тула, ул.Н.Руднева, д.56г | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке. | г. Тула, п.Хомяково, ул.Хомяковская, д.4 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории Установка спортивного оборудования с устройством травмобезопасного покрытия, установка МАФ. Устройство наружного освещения | г. Тула, п. Маслово, ул.Солнечная, возле дома 20 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории Установка нового оборудования на детской площадке | г. Тула, пересечение ул.Моторная и 4 проезда Мясново | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, 8-й проезд Мясново, д.75 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Маршала Жукова, д.14г | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Седова, д.12, корп.1 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Седова, д.25а | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Бр.Жабровых, д.7 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Мира, д.35 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка детского игрового оборудования взамен демонтированного. Устройство подходов к детской площадке | г. Тула, ул.Оружейная, д.7/ул.Смидович, д.6 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
| Дорожное хозяйство/ремонт придомовых территорий |  |  |  |  |  |
| - 44 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 88б | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 45 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 118 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 46 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Волкова, д. 19/120 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 47 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень). Устройство пешеходных дорожек (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Калинина, д. 20, к. 1 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 48 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 51 | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 49 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 51а | - | Выполнение работ. Готовность - 80% | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 50 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 15 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 51 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Лейтейзена, д. 5, ул. Революции, д. 10, ул. Бр. Жабровых, д. 3 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 52 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 7 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 53 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень). Устройство пешеходных дорожек, устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Новомосковская, д. 27 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 54 | Установка скамеек и урн (минимальный перечень). Установка МАФ (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49а | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 55 | Установка скамеек (минимальный перечень). Установка МАФ (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, п. Южный, ул. Шахтерская, д. 49б | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 56 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек, обеспечение освещения (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Тихмянова, д. 40а | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 57 | Установка скамеек (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 3а | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 58 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень). Уширение проезжей части (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, Гарнизонный проезд, д. 3б | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 59 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов, установка МАФ (дополнительный перечень | Дворовая территория по адресу: г. Тула, п. Барсуки, ул. Советская, д. 13 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 60 | Ремонт дворового проезда, установка скамеек и урн (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, п. Барсуки, ул. Ленина, д. 10 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 61 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень). Устройство парковочных карманов, устройство пешеходных дорожек (дополнительный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 78 | - | Выполнение работ. Готовность - 30% | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 62 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн, обеспечение освещения (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, ул. Комсомольская, д. 230 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 63 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек и урн (минимальный перечень) | Дворовая территория по адресу: г. Тула, п. Обидимо, ул. Ленина, д.9 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
| - 64 | Ремонт входных групп МКД по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 19 подъезд № 1-11 | г. Тула, ул. Кирова, д. 19 | - | Выполнение работ. Готовность - 70% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 65 | Ремонт подъезда МКД (места общего пользования на 4-9 этажах и незадымляемая пожарная лестница на 5-12 этажах) по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 14 | г. Тула, ул. Кирова, д. 14 | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 66 | Замена перил в подъездах и входных группах многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Пролетарская, д. 28 | г. Тула, ул. Пролетарская, д. 28 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 67 | Ремонт углубленного помещения (подвал); замена перил 3,4,5 этаж в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Баженова, д. 7 | г. Тула, ул. Баженова, д. 7 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 68 | Ремонт подъездов №1, 2, 3, 4 обустройство парковочного кармана в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д.192 | г. Тула, ул. Кирова, д. 192 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 69 | Ремонт подъездов №1, 2 в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Баженова, д. 9 | г. Тула, ул. Баженова, д. 9 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 70 | Ремонт подъездов №1, 2, 3, 4, 5, 6 в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Баженова, д. 7 «А» | г. Тула, ул. Баженова, д. 7«А» | - | Выполнение работ. Готовность - 5% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 71 | Благоустройство придомовой территории МКД по адресу: г. Тула, ул. Епифанская, д.33 | г. Тула, ул. Епифанская, д. 33 | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 72 | Ремонт дворовых проездов: асфальтобетонное покрытие с бортовым камнем по адресу: г. Тула, ул. Епифанская д. 31 | г. Тула, ул. Епифанская, д. 31 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 73 | Обустройство парковочных карманов с укладкой асфальтобетонного покрытия с бортовым камнем на придомовой территории МКД по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 14 | г. Тула, ул. Кирова, д. 14 | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 74 | Ремонт входных групп в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская, д. 57 | г. Тула, ул. Пушкинская, д. 57 | - | Выполнение работ. Готовность – 10% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 75 | Ремонт 4-х подъездов, замена входных металлических дверей, замена тамбурных дверей из ПВХ профиля, замена окон в подъездах на пластиковые, замена почтовых ящиков в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 17 | г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 17 | - | Выполнение работ. Готовность - 10% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 76 | Ремонт входных групп 8-ми подъездов (ремонт и облицовка площадок, ступеней и стен, ремонт козырьков) в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тула, ул. Пушкинская д. 30 | г. Тула, ул. Пушкинская, д. 30 | - | Выполнение работ. Готовность – 20% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 77 | Ремонт подъездов, замена оконных блоков на окна ПВХ, замена тамбурных дверей, почтовых ящиков и чердачных люков в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Фрунзе, д. 25 | г. Тула, ул. Фрунзе, д. 25 | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 78 | Замена тамбурных дверей из ПВХ профиля (с монтажом с 1-го по 4-ый подъезд в многоквартирном жилом доме | г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова д. 15 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 79 | Ремонт входных групп в многоквартирном жилом доме | г. Тула, улица Демонстрации, д. 8 | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 80 | Ремонт входных групп с 1 по 8 подъезды многоквартирного жилого дома | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 16 | - | Выполнение работ. Готовность – 10% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 81 | Замена окон в подъездах на пластиковые в многоквартирном жилом доме | г. Тула, ул. Дмитрия Ульянова, д. 13 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 82 | Ремонт входных групп с 9 по 15 подъезды многоквартирного жилого дома | г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 16 | - | Выполнение работ. Готовность – 10% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 83 | Устройство покрытия из тротуарной плитки брусчатка 200x100x60мм на мучку (с установкой бортового камня) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д. 10 | г. Тула, ул. Кауля, д. 10 | - | Выполнение работ. Готовность – 40% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 84 | Текущий ремонт входных групп, ремонт подъездов, замена тамбурных дверей в подъездах многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Мезенцева, д. 40А | г. Тула, ул. Мезенцева, д. 40А | - | Выполнение работ. Готовность - 30% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 85 | Благоустройство придомовой территории (асфальтирование с бортовым камнем) многоквартирного дома по адресу: г. Тула, переулок Городской, д. 15 | г. Тула, переулок Городской, д. 15 | - | Выполнение работ. Готовность – 70% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 86 | Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 12 | г. Тула, ул. Рязанская, д. 12 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 87 | Замена тамбурных дверей из профиля ПВХ в МКД по адресу г. Тула, ул. Макаренко, д. 19, корп. 3 | г. Тула, ул. Макаренко, д. 19, корп. 3 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 88 | Герметизация наружных швов вертикальных и горизонтальных в многоквартирном доме по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, д. 18 | г. Тула, ул. Серебровская, д. 18 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 89 | Асфальтирование парковочного пространства по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 37 | г. Тула, ул. М. Горького, д. 37 | - | Выполнение работ. Готовность - 50% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 90 | Ремонт рулонной кровли МКД по адресу: гор. Тула, ул. Комсомольская, д. 191 корп. 3 | г. Тула, ул. Комсомольская, д. 191 корп.3 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 91 | Установка многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Тула, с. Бушово | г. Тула, с. Бушово | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 92 | Ремонт рулонной кровли МКД по адресу: г. Тула, ул. Галкина, д. 22 подъезд 1,2,3 | г. Тула, ул. Галкина, д. 22 | - | Выполнение работ. Готовность – 70% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 93 | Ремонт входных групп МКД подъезд 1,2,3,4 по адресу: г. Тула, ул. Комсомольская, д. 191, корп. 1 | г. Тула, ул. Комсомольская, д. 191, корп. 1 | - | Выполнение работ. Готовность – 5% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 94 | Ремонт отмостки: асфальтобетонное покрытие с бортовым камнем по адресу: г. Тула, ул. М. Горького, д. 29-а | г. Тула, ул. М. Горького, д. 29-а | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 95 | Благоустройство территории парка по ул. Комсомольская площадь в п. Обидимо МО город Тула | г. Тула, п. Обидимо | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 96 | Ремонт асфальтированных пешеходных дорожек в парке, расположенном по адресу: МО город Тула, п. Обидимо, ул. Комсомольская площадь | г. Тула, п. Обидимо | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 97 | Асфальтирование пешеходных дорожек по адресу: г. Тула, п. Горелки (территория бывшего лагеря «Левша» между 17-м Горельским проездом и разворотным кольцом) | г. Тула, п. Горелки | - | Выполнение работ. Готовность - 10% | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 98 | Ремонт асфальтированных дорожек г. Тула, ул. М. Горького д. 12 | г. Тула, ул. М. Горького, д. 12 | - | Работы завершены | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
| - 99 | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (асфальтирование) | г. Тула, ул. М. Горького, д. 37 | - | Выполнение работ. Готовность - 90% | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
| - 100 | Устройство ударопоглощающего покрытия на площадке | территории по адресу: г. Тула, ул. Восточная, д. 1, 3 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, обеспечение освещения, установка скамеек и урн (минимальный перечень) устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | г. Тула, ул. Кутузова, д. 82 а | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам, установка скамеек (минимальный перечень) | г. Тула, ул. Гастелло, д. 38 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | г. Тула, ул. Сойфера, д. 7 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | г. Тула, ул. Бундурина, д. 34/67 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) | г. Тула, ул. Мира, д. 14 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Ремонт дворового проезда и подходов к подъездам (минимальный перечень) Устройство парковочных карманов (дополнительный перечень) | г. Тула, ул. Красноармейский пр-т, д. 22 | - | Выполнение работ. Готовность -80% | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Установка скамеек (минимальный перечень) | г. Тула, ул. Мира, д. 16 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Установка скамеек и урн (минимальный перечень) Устройство ограждений (дополнительный перечень) | г. Тула, п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 9 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Установка скамеек и урн (минимальный перечень) Устройство ограждений (дополнительный перечень) | г. Тула, п. Менделеевский, ул. Пионерская, д. 15 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Установка скамеек и урн (минимальный перечень) Обеспечение освещения (минимальный перечень) | г. Тула, ул. М. Жукова, д. 16, к 2 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Благоустройство территории межквартальный проезд Ремонт межквартального проезда картами (асфальтирование) | г. Тула, ул. Н. Руднева, д.52-54-пр. Ленина, д.109а | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории проезд | г. Тула, проезд от ул. Смидович, д.18Б до ул. Оружейная | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы муниципального образования город Тула «Формирование современной городской среды» |
|  | Благоустройство территории Ремонт межквартального проезда картами (асфальтирование) | г. Тула, от ул. Н. Руднева, д. 67а до центра образования №16 (ул. Волоховская,7) | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Ремонт межквартального проезда картами (асфальтирование) | г. Тула, ул. Металлургов, д.48, 48а, д50, Кутузова, д.108б | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Устройство ограждения палисадника | г. Тула, ул. Металлургов, д.45в | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Устройство пешеходной дорожки к детской площадке (Центр творчества «Молодежный» | г. Тула, пос. Молодежный, ул. Центральная, д. 9Б | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Установка лавочки | г. Тула, ул. Марата, д. 176 | - | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Устройство карманов из бетона под скамейки Установка скамеек | г. Тула, Набережная | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории Ремонт дворового проезда (асфальтирование) | г. Тула, ул. Малые Гончары, д. 11 | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство общественной территории бульвар «Молодежный» Ремонт подпорной стены | г. Тула, ограниченный домами 93,87 по ул. Октябрьская и домами 11,15 по ул. Максимовского | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Благоустройство территории, межквартальный проезд, ямочный ремонт | г. Тула, от ул. Седова, 29А/31 до ул. Болдина, 98А лит. В/Седова,35В | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула» |
|  | Комплексный ремонт автомобильной дороги по ул. Галкина | г. Тула, ул. Галкина | 1,44 км | Выполнение работ. Готовность - 99% | В рамках нац. проекта «Инфраструктура для жизни» |
|  | Комплексный ремонт автомобильной дороги по ул. Ф. Смирнова | г. Тула, ул. Ф. Смирнова | 0,405 км | Выполнение работ. Готовность – 35% | В рамках нац. проекта «Инфраструктура для жизни» |
|  | Комплексный ремонт автомобильной дороги по ул. Новомосковская | г. Тула, ул. Новомосковская | 1,28 км | Выполнение работ. Готовность - 99% | В рамках нац. проекта «Инфраструктура для жизни» |
|  | Комплексный ремонт автомобильной дороги на Красноармейском проспекте | г. Тула, Красноармейский пр-к | 2,057 км | Выполнение работ. Готовность - 75% | В рамках нац. проекта «Инфраструктура для жизни» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Верхняя Краснослободская | Ремонт тротуара по ул. Хомяковское г. Тула, ул. Верхняя Краснослободская | 0,655 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Дорога и тротуар от а/д «Калуга-Михайлов-Рязань» до д. Страхово | д. Крюково, Синетулицкое шоссе | 6 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная п. Скуратовский | п. Скуратовский, ул. Шоссейная | 1,83 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Паковая с. Алешня | ул. Паковая с. Алешня | 0,555 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Металлургов п. Косая гора | ул. Металлургов п. Косая гора | 0,690 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ликбеза | г. Тула, ул. Ликбеза | 0,335 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт подъездной дороги к д. Никитино | Д. Никитино | 0,560 км | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт тротуара по ул. Осташева от ул. Замочная до ул. Ложевая (нечётная сторона) | г. Тула ул. Осташева | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт тротуара по ул. Циолковского от ул. Клюева до пер. Шевченко | г. Тула ул. Циолковского | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт тротуара по ул. Чмутова от д.122 до д.150 | г. Тула ул. Чмутова | - | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Комплексный ремонт ул. Коминтерна | г. Тула ул. Коминтерна | - | Выполнение работ. Готовность - 45% | В рамках муниципального проекта «Наш город» |
|  | Ямочный ремонт | г. Тула | 45 тыс. м2 | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Ремонт дорог щебнем | г. Тула | 35 тыс. м2 | Работы запланированы | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:000000:6588 по адресу: Тульская область, Ленинский район, д. Сторожевое (участок дороги от ул. Юности д. 20 до д. 45) | Тульская область, Ленинский район, д. Сторожевое | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула, с. Высокое, 1-ый МКР., 6-7 проезды (71:14:020801:1286) | г. Тула, с. Высокое, 1-ый мкр, 6-7 проезды | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование подъезда к домам 6-7 проезда 1-го МКР с. Высокое, г. Тула | г. Тула, с. Высокое, 1-ый мкр, 6-7 проезды | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги по адресу: МО город Тула, с. Обидимо, ул. Садовая от дома №10 до дома №24 | г. Тула, с. Обидимо, ул. Садовая | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги по адресу: МО город Тула, с. Обидимо, ул. Садовая до д. 10 | г. Тула, с. Обидимо, ул. Садовая | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги к населенному пункту д. Интюшово с кадастровым номером 71:14:040601:1512 (участок дороги от границ земельного участка с кадастровым номером 71:14:040610:98 по направлению к автомобильной дороге Барыково-Коптево-Садки | г. Тула, д. Интюшово | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги с укладкой асфальта в поселке Октябрьский по ул. Шишкова (от ул. Судейского до 5-го проезда) 5 проезд (от ул. Шишкова до 14-го проезда) в муниципальном образовании г. Тула | г. Тула, пос. Октябрьский | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:040301:5116 по адресу: Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны от д. 278а до д. 298 | Тульская область, Ленинский район, д. Ямны | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером 71:14:040301:5116 по адресу: Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны от д. 298 до д. 305 | Тульская область, Ленинский район, деревня Ямны | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по адресу: г. Тула, п. Басово-Прудный, ул. Радужная (от д. 68 до д. 76) | г. Тула, п. Басово-Прудный, ул. Радужная | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги с укладкой асфальта в п. Плеханово по ул. Полевая (от д.2 до д 28 по ул. Полевая, от д. 2 СНТ «Учитель» до д. 1 по ул. Калинина; от д. 1 по ул. Калинина до д. 28 по ул. Полевая) в МО г. Тула | г. Тула, п. Плеханово, ул. Полевая | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование участка автомобильной дороги по адресу: п. Михалково от д. 1 по ул. Яснополянской до д. 1В переулка Колхозного | г. Тула, п. Михалково | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование) по адресу: г. Тула, п. Рудаково, ул. Люлина | г. Тула, п. Рудаково, ул. Люлина | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование автомобильной дороги с кадастровым номером № 71:30:070802:308 по адресу: п. Косая Гора, ул. Горняк от д. 1 до д. 24 | г. Тула, п. Косая Гора, ул. Горняк | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула, ул. Москвина от 26 до 37 дома, включая 31 и 34 дом пер. Репина | г. Тула, ул. Москвина | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Асфальтирование дороги г. Тула ул. Москвина от 1 до 24 дома | г. Тула, ул. Москвина | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт дороги по улице Частинская, в селе Частое от д. 27, до д. 33. Асфальтобетонное покрытие без бортового камня с заездом к ИЖС | г. Тула, с. Частое, ул. Частинская | - | Работы запланированы | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Ремонт автомобильной дороги (асфальтирование, часть дороги) с кадастровым номером 71:14:030301:2627 от автомобильной дороги «Тула-Белев» до СНТ «Березовая роща» и СНТ «Приборостроитель» (часть дороги) | г. Тула, «Тула-Белев» до СНТ «Березовая роща» и СНТ «Приборостроитель» | - | К работам приступили | В рамках реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Народный бюджет» |
|  | Капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Коминтерна | г. Тула ул. Коминтерна | 5,2 км. | Выполнение работ. Готовность - 45% | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Капитальный ремонт трамвайных путей разворотное кольцо М. Горького | г. Тула ул. М. Горького | 0,163 км. | Работы завершены | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Капитальный ремонт трамвайных путей по пр-т. Ленина | г. Тула пр-т. Ленина | 3,745 км. | Выполнение работ. Готовность – 70% | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Капитальный ремонт трамвайных путей на участке от угольника Советская – Ф.Энгельса до перекрестка с пр. Ленина | г. Тула ул. Советская | - | Выполнение работ. Готовность – 40% | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |
|  | Капитальный ремонт трамвайных путей по Одоевскому шоссе | г. Тула Одоевское шоссе | 1,840 км. | Выполнение работ. Готовность - 70% | В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в МО г. Тула» |