## Недостигнутые
Приложение 2
Сводная информация о значениях показателей муниципальных программ муниципального образования город Тула, степень достижения плановых значений которых менее 90%, за 2023 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы/ наименование показателей муниципальной программы | Исполнитель | Единица измерения | Значения показателей |  |  | Причины отклонения значений показателя от планового
|  |  |  | план | факт | степень достижения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Тула»
1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | ед. | 63 | 23 | 0.36508 | С учетом объема средств, которые были предоставлены из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в качестве претендентов на получение социальной выплаты в 2023 году было утверждено 23 молодых семьи.
2 | Количество семей (одиноко проживающих граждан), обеспеченных жилыми помещениями, в рамках реализации Закона Тульской области "О наделении органов местнорго самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульсой области" в части осуществления полномочий по обеспечению жильем отдельныхкатегорий граждан, установлекнных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | ед. | 1 | 0 | 0 | На учете нуждающихся граждане данной категории отсутствуют.
3 | Количество жилых помещений, выкупленных у собственников при изъятии земельных участков под аварийными многоквартирными домами | комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | ед. | 4 | 2 | 0.5 | Выкуп помещений носит заявительный характер.
4 | Количество жилых помещений, в отношении которых собственникам направлены соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в связи с изъятием земельных участков под аварийными многоквартирными домами | комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | ед. | 4 | 1 | 0.25 | Выкуп помещений носит заявительный характер. Расселено 56 помещений , собственникам 1 помещения выплачена выкупная стоимость за находящееся в их собственности помещение.
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»
5 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций(в расчете на 1 кв.м общей площади) | управление образования, управление культуры и туризма, управление физической культуры и спорта администрации города Тулы | кВт/ч на 1 кв.м общей площади | 35.12 | 46.03 | 0.76298 | Желаемой тенденцией развития показателя является снижение. Увеличение потребления электроэнергии вызвано введением новых спортивных объектов, культурно досуговых учреждений, а также образовательных учреждений.
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Тула»
6 | Количество гражданских активистов, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, сельских старост, руководителей территориальных общественных самоуправлений, старших по территории, признанных победителями премии главы администрации муниципального образования город Тула, направленной на популяризацию практик системного добровольчества и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей муниципального образования город Тула | управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | чел. | 14 | 0 | 0 | В связи со снятием ассигнований на проведение премии главы администрации муниципального образования город Тула, направленной на популяризацию практик системного добровольчества и содействие развитию общественно полезных инициатив жителей муниципального образования город Тула, данное мероприятие не проводилось и показатель не был достигнут.
7 | Количество общественно значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями при поддержке администрации города Тулы | управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | ед. | 20 | 17 | 0.85 | Уменьшение количества общественно значимых проектов, получивших финансирование из бюджета МО город Тула, связано с увеличением стоимости проектов общественных объединений, принимавших участие в конкурсах муниципальных грантов.
8 | Количество общественно значимых проектов, направленных на решение вопросов местного значения, реализованных территориальными общественными самоуправлениями при поддержке администрации города Тулы | управление по местному самоуправлению администрации города Тулы | ед. | 20 | 15 | 0.75 | Уменьшение количества общественно значимых проектов, получивших финансирование из бюджета МО город Тула, связано с увеличением стоимости проектов территориальных общественных самоуправлений, принимавших участие в конкурсах муниципальных грантов.
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула»
9 | Объем вывезенного мусора | управление по благоустройству администрации города Тулы | куб. м | 47583.1 | 26025 | 0.54694 | Причина отклонения значения показателя связана с тем, что формирование фактического значения показателя происходит согласно заявленной потребности (в соответствии с актами выполненных работ по уборке территории муниципального образования город Тула)
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Тула»
10 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым выполнены кадастровые работы | комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы | ед. | 3 | 0 | 0 | Причина отклонения значения показателя связана с отсутствием обращений от структурных подразделений администрации на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. (заявительный характер работ)
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа муниципального образования город Тула»
11 | Количество аварийных жилых домов и нежилых строений на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула, в отношении которых осуществляются мероприятия по ликвидации (сносу) | главное управление по Центральному территориальному округу | ед. | 38 | 2 | 0.052632 | Разработана проектно-сметная документация на снос аварийных жилых домов в отношении 2-х объектов недвижимого имущества, согласно распоряжениям администрации города Тулы
12 | Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Центрального территориального округа муниципального образования город Тула |  | кв.м. | 8647.1 | 2855.6 | 0.33024 | Фактически снесенная площадь муниципального недвижимого имущества в соответствии с разработанной сметной документацией и в соответствии с распоряжением администрации города Тулы
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула»
13 | Площадь ликвидируемого аварийного жилищного фонда и нежилых строений на территории Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула | главное управление по Привокзальному территориальному округу | кв.м. | 2191.5 | 520.4 | 0.23746 | Фактически снесенная площадь муниципального недвижимого имущества в соответствии с разработанной сметной документацией и в соответствии с распоряжением администрации города Тулы
14 | Количество аварийных жилых домов и нежилых строений на территории Привокзального территориального округа муниципального образования город Тула, в отношении которых осуществляются мероприятия по ликвидации (сносу) |  | ед. | 7 | 6 | 0.85714 | Разработана проектно-сметная документация на снос аварийных жилых домов в отношении 6 объектов недвижимого имущества, согласно распоряжениям администрации города Тулы
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Благоустройство территории, поддержание жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула»
15 | Количество продезинфицированных колодцев на территории Зареченского территориального округа муниципального образования город Тула | главное управление по Зареченскому территориальному округу | ед. | 78 | 33 | 0.42308 | Дезинфекция колодцев проводилась выборочно по результатм проведдоных анализов проб воды
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула»
16 | Количество отремонтированных объектов общего имущества многоквартирных домов | управление по городскому хозяйству администрации города Тулы | ед. | 12 | 9 | 0.75 | По инициативе управляющей компании было расторгнуто заключенное соглашение на проведение работ по ремонту дымовых и вентиляционных каналов в связи с отсутствием возможности выполнения указанных работ
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории муниципального образования город Тула»
17 | Количество задекларированных объектов гидротехнических сооружений | управление по городскому хозяйству администрации города Тулы | ед. | 2 | 1 | 0.5 | По инициативе управляющей компании было расторгнуто заключенное соглашение на проведение работ по ремонту дымовых и вентиляционных каналов в связи с отсутствием возможности выполнения указанных работ
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Тула»
18 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых проводятся работы по строительству, модернизации и реконструкции | управление градостроительства и архитекуры администрации города Тулы | ед. | 10 | 8 | 0.8 | Причиной невыполнения значения показателя является неисполнение подрядной организацией взятых на себя обязательств: по итогам разработки проектной документации и направления ее в ГУ ТО «Управление экспертизы» в декабре 2023 года получены отрицательные заключения государственной экспертизы по 2-м объектам: "Реконструкция водовода 1-го и 2-го подъема Масловско-Песоченского водозабора, в т.ч. ПИР" и "Устройство системы водоотведения в пос. Северный, в т.ч. ПИР"
19 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, в отношении которых проводятся работы по строительству и реконструкции | управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы | ед. | 13 | 10 | 0.76923 | Причиной невыполнения показателя является неисполнение подрядной организацией взятых на себя обязательств по объекту: "Строительство северо-западного автодорожного проезда к площадке многодетных семей «Северное Заречье» в муниципальном образовании город Тула" (после проведенного анализа замечаний ГАУ ТО «Управление экспертизы» по состоянию подготовленной подрядчиком ПСД, заказчиком (управлением по транспорту и дорожному хозяйству) принято решение о расторжении муниципального контракта на проектирование объекта в одностороннем порядке).
Также, по 2 объектам ("Строительство искусственного дорожного сооружения: тоннеля под железнодорожными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе в муниципальном образовании г. Тула" и "Реконструкция участка автодороги ул. Мелиоративная в районе склона недействующего известкового карьера п. Барсуки в муниципальном образовании г.Тула") запланированные работы выполнены не в полном объеме - проектная документация разработана, однако, с учетом замечаний, выданных ГАУ ТО «Управление экспертизы», положительные заключения до конца года не получены.
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Доступная среда»
20 | Количество объектов в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, оснащенных приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов | управление по спорту администрации города Тулы | ед. | 1 | 0 | 0 | Организация конкурсных процедур в рамках выделенных бюджетных ассигнований в 2023 году не представлялось возможной в связи с увеличением стоимости проекта по обустройству запланированного объекта физической культуры и спорта при перерасчете на текущие цены